## （参考様式２）活力創出基盤整備
（社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書 | [21 empty] | 2016-03-09
計画の名称 |  | 3 | 生活者の視点に立った暮らしやすい生活環境の創造
計画の期間 |  |  | 平成21年度 ～ 平成25年度 （5年間） | [7 empty] | 交付対象 |  | 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
計画の目標
バリアフリー化による移動の安全と利便性の向上、人にやさしい歩道や交通の充実、道路利用者の利便性向上、良好な景観及び住みやすい環境の形成と併せて、安全安心・災害に強いまちづくり、観光の振興による暮らしやすい生活環境を創造する。
計画の成果目標（定量的指標）
生活にやさしい道路の利用増加人数を、13178人/日（H25)まで向上。
定量的指標の定義及び算定式 | [15 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[16 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
| 生活にやさしい道路の利用増加人数を、H17センサスを利用し算出する。 | [14 empty] | （H21当初) | （H23末) |  | （H25末)
| ・生活にやさしい道路の利用増加人数（人/日） | [14 empty] | － | 6754（人/日） |  | 13178（人/日）
＝Σ（整備した道路の歩行者数及び自転車利用者数）
[16 empty] | 算出結果 | 7623（人/日） |  | 16671（人/日）
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 20996.4 |  | Ａ | 17641.4 |  | Ｂ | 10 |  | Ｃ | 3345 |  | 効果促進事業費の割合 |  |  | 15.93%
[6 empty] | 百万円 |  |  | 百万円 |  |  | 百万円 |  |  | 百万円 | Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
事 後 評 価
○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 | [12 empty] | 事後評価の実施時期
交付期間終了後
山梨県において各交付団体における目標の達成状況やその要因の確認を行い事後評価を実施 | [12 empty] | 公表の方法
ホームページにて公表
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ1 道路事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 道路 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  | （事業箇所） |  |  |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H21 | H22 | H23 | H24 | H25
3-A1 | 道路 | 一般 | 甲府市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道新油川橋線 |  |  |  |  | 歩道橋新設 0.07km |  |  | 甲府市 | [5 empty] | 150
3-A2 | 道路 | 一般 | 甲府市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道紅梅北通り線 |  |  |  |  | 歩道整備 0.10㎞ |  |  | 甲府市 | [5 empty] | 35
3-A4 | 道路 | 一般 | 甲府市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道金塚西（１）線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.47km |  |  | 甲府市 | [5 empty] | 910
3-A5 | 道路 | 一般 | 甲府市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道下曽根2247号線 |  |  |  |  | 歩道整備 0.25km |  |  | 甲府市 | [5 empty] | 339
3-A6 | 道路 | 一般 | 甲府市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道宮原２号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.12km |  |  | 甲府市 | [5 empty] | 535
3-A7 | 道路 | 一般 | 甲府市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道朝日荒川線 |  |  |  |  | 自転車走行環境整備 0.60㎞ |  |  | 甲府市 | [5 empty] | 37
3-A8 | 道路 | 一般 | 甲府市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道鋳物団地内線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.40km |  |  | 甲府市 | [5 empty] | 20
3-A9 | 道路 | 一般 | 富士吉田市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道新倉南線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.08Km |  |  | 富士吉田市 | [5 empty] | 12
3-A11 | 道路 | 一般 | 都留市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道古川渡田野倉線 |  |  |  |  | 橋梁改築 0.06km |  |  | 都留市 | [5 empty] | 430
3-A12 | 道路 | 一般 | 都留市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道側道古川渡東桂線 |  |  |  |  | バイパス 0.40km |  |  | 都留市 | [5 empty] | 44
3-A13 | 道路 | 一般 | 都留市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道栄町四日市場線 |  |  |  |  | バイパス 0.25km |  |  | 都留市 | [5 empty] | 23
3-A19 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道小学校前南線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.05km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 12
3-A25 | 道路 | 一般 | 大月市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道側子藤沢線 |  |  |  |  | バイパス 0.30㎞ |  |  | 大月市 | [5 empty] | 127
3-A26 | 道路 | 一般 | 大月市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道藤沢線（富士見沢橋） |  |  |  |  | 橋梁改築 0.05㎞ |  |  | 大月市 | [5 empty] | 280
3-A27 | 道路 | 一般 | 大月市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道美咲２号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.06㎞ |  |  | 大月市 | [5 empty] | 60
3-A28 | 道路 | 一般 | 大月市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道富浜中学校線 |  |  |  |  | 歩道拡幅 0.20㎞ |  |  | 大月市 | [5 empty] | 30
3-A29 | 道路 | 一般 | 大月市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道福寿西線 |  |  |  |  | 橋耐震補強 0.06㎞ |  |  | 大月市 | [5 empty] | 100
3-A30 | 道路 | 一般 | 韮崎市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道穂坂９７号線（第１期） |  |  |  |  | バイパス 0.70㎞ |  |  | 韮崎市 | [5 empty] | 390
3-A31 | 道路 | 一般 | 韮崎市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道穂坂９７号線（第２期） |  |  |  |  | バイパス 1.40㎞ |  |  | 韮崎市 | [5 empty] | 50
3-A32 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道白根２号線 |  |  |  |  | バイパス 1.10kｍ |  |  | 南アルプス市 | [5 empty] | 524
3-A33 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道櫛形８号線 |  |  |  |  | 歩道整備 0.90kｍ |  |  | 南アルプス市 | [5 empty] | 790
3-A37 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道西南湖東南湖線 |  |  |  |  | 歩道設置 0.40kｍ |  |  | 南アルプス市 | [5 empty] | 76
3-A38 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道和泉１１号線 |  |  |  |  | バイパス 0.30kｍ |  |  | 南アルプス市 | [5 empty] | 323
3-A39 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道橋北８号線（桜橋） |  |  |  |  | 橋梁補修 1橋 |  |  | 南アルプス市 | [5 empty] | 90
3-A41 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道湯沢東漸寺線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.10km |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 60
3-A43 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道中尾津金線 |  |  |  |  | 災害防除 2,800㎡ |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 120
3-A44 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道長坂駅～夏秋線 |  |  |  |  | 歩道整備 1.30km |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 335
3-A45 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道町添～上条線 |  |  |  |  | 現道拡幅 1.20km |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 546
3-A48 | 道路 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道塩田金沢線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.65km |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 726
3-A51 | 道路 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道２２６号線 |  |  |  |  | バイパス 1.13km |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 180
3-A52 | 道路 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道５１２号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.50km |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 80
3-A56 | 道路 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道１－１７号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 1.40km |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 30
3-A58 | 道路 | 一般 | 甲州市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道上於曽85号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.30km |  |  | 甲州市 | [5 empty] | 21
3-A62 | 道路 | 一般 | 甲州市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道上於曽63号線 |  |  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀ設置 2基 |  |  | 甲州市 | [5 empty] | 150
3-A63 | 道路 | 一般 | 中央市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道玉穂南通り線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.37km |  |  | 中央市 | [5 empty] | 204
3-A66 | 道路 | 一般 | 中央市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道田富玉穂大津線 |  |  |  |  | バイパス 0.56km |  |  | 中央市 | [5 empty] | 150
3-A75 | 道路 | 一般 | 中央市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 田富２０２９号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.05km |  |  | 中央市 | [5 empty] | 57
3-A76 | 道路 | 一般 | 市川三郷町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道大塚浅利線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.10km |  |  | 市川三郷町 | [5 empty] | 170
3-A80 | 道路 | 一般 | 市川三郷町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道岩間駅前原前線 |  |  |  |  | バイパス 0.30km |  |  | 市川三郷町 | [5 empty] | 200
3-A83 | 道路 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道小室山線 |  |  |  |  | 舗装修繕 1.00km |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 30
3-A84 | 道路 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道新道線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.03km |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 150
3-A85 | 道路 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道鹿島法師倉線・鹿島落居線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.40km |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 20
3-A86 | 道路 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道起シ正法見線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.03km |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 35
3-A89 | 道路 | 一般 | 南部町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道本郷柳島線 |  |  |  |  | バイパス L=0.1km |  |  | 南部町 | [5 empty] | 40
3-A95 | 道路 | 一般 | 昭和町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道505号線 |  |  |  |  | バイパス 0.32km |  |  | 昭和町 | [5 empty] | 75
3-A97 | 道路 | 一般 | 道志村 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 村道西向線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.30km |  |  | 道志村 | [5 empty] | 24
3-A98 | 道路 | 一般 | 道志村 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道七滝線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.20km |  |  | 道志村 | [5 empty] | 3
3-A99 | 道路 | 一般 | 西桂町 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道中学校前線 |  |  |  |  | 落橋防止 |  |  | 西桂町 | [5 empty] | 10
3-A100 | 道路 | 一般 | 西桂町 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道下暮地宮下中野線 |  |  |  |  | 落橋防止 |  |  | 西桂町 | [5 empty] | 5
3-A101 | 道路 | 一般 | 西桂町 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道柿園倉見線 |  |  |  |  | 落橋防止 |  |  | 西桂町 | [5 empty] | 7
3-A104 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道654号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.16km |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 27
3-A105 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 村道Ⅰ-1号線 |  |  |  |  | 歩道設置 0.05km |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 7
3-A106 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 村道Ⅱ-5号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.10km |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 28
3-A107 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 村道83号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.10km |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 20
3-A108 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 村道264号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.01km |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 7
3-A109 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道668号線 |  |  |  |  | 排水施設設置工 |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 2
3-A110 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道404号線 |  |  |  |  | 排水施設設置工 |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 3
3-A111 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道Ⅰ-2号線 |  |  |  |  | 排水施設設置工 |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 3
3-A112 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道689号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.45km |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 11
3-A113 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道706号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.45km |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 14
3-A117 | 道路 | 一般 | 富士河口湖町 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 町道乳ヶ崎線 |  |  |  |  | 歩道設置 0.93km |  |  | 富士河口湖町 | [5 empty] | 335
3-A120 | 道路 | 一般 | 富士河口湖町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道4184号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.10km |  |  | 富士河口湖町 | [5 empty] | 30
3-A122 | 道路 | 一般 | 丹波山村 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道奥秋松狩２号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.20km |  |  | 丹波山村 | 4 |  |  |  |  | 4
3-A123 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道白根4号線 |  |  |  |  | バイパス 0.40km |  |  | 南アルプス市 | [5 empty] | 300
3-A125 | 道路 | 一般 | 甲府市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道貢川千塚境線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.09km |  |  | 甲府市 |  | 5 | 64 | 29 |  | 98
3-A126 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道６号線 |  |  |  |  | 橋梁修繕 0.12km |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 72
3-A127 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道宮本橋線 |  |  |  |  | 橋梁修繕 0.05km |  |  | 北杜市 |  | 10 | 30 |  |  | 40
3-A129 | 道路 | 一般 | 甲府市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 北新3号線・北新4号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.45km |  |  | 甲府市 | [5 empty] | 99
3-A130 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 櫛形４号線 |  |  |  |  | バイパス 0.06km |  |  | 南アルプス市 | [5 empty] | 15
3-A131 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 仁田平小倉線 |  |  |  |  | 災害防除 800㎡ |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 90
3-A132 | 道路 | 一般 | 上野原市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 子の神北線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.05km |  |  | 上野原市 | [5 empty] | 6
3-A133 | 道路 | 一般 | 上野原市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 日原線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.02km |  |  | 上野原市 | [5 empty] | 5
3-A134 | 道路 | 一般 | 上野原市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 上小大房線他 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.23km |  |  | 上野原市 | [5 empty] | 110
3-A135 | 道路 | 一般 | 上野原市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 八米大鶴線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.20km |  |  | 上野原市 | [5 empty] | 10
3-A137 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 0109号線他 |  |  |  |  | 舗装修繕 3.20km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 16
3-A138 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 通宝寺横手線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.08km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 38
3-A140 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | ０１０５号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.60km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 40
3-A142 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | １３５５号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.32km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 10
3-A144 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 七日市場３号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.60km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 17
3-A145 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 青梅支線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.20km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 10
3-A146 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | ０２３５号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.83km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 23
3-A147 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 正徳寺下神内川線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.25km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 38
3-A148 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 下石森大野線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.46km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 24
3-A149 | 道路 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 鴨居寺新町線 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.35km |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 10
3-A150 | 道路 | 一般 | 大月市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 近ヶ坂1号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.15km |  |  | 大月市 | [5 empty] | 16
3-A154 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 古屋敷沓沢線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.40km |  |  | 南アルプス市 | [5 empty] | 128
3-A155 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 小泉駅小淵沢線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.40km |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 255
3-A156 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道５３号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.15km |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 83
3-A157 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 栗林甲陵高校線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.80km |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 180
3-A158 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 52号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 2.55km |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 522
3-A160 | 道路 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道５２７６号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 1.65km |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 1500
3-A161 | 道路 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道１－１２号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.38km |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 280
3-A162 | 道路 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道１－１３号線他１路線 |  |  |  |  | バイパス 1.40km |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 870
3-A163 | 道路 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道１－２６号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.50km |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 210
3-A164 | 道路 | 一般 | 上野原市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 李平１号線他 |  |  |  |  | 舗装修繕 0.50km |  |  | 上野原市 | [5 empty] | 21
3-A165 | 道路 | 一般 | 上野原市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 上平田和線 |  |  |  |  | 法面修繕 938㎡ |  |  | 上野原市 | [5 empty] | 13
3-A167 | 道路 | 一般 | 上野原市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 棚頭線 |  |  |  |  | 法面修繕 2,150㎡ |  |  | 上野原市 | [5 empty] | 19
3-A169 | 道路 | 一般 | 上野原市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 大野日向線 |  |  |  |  | 法面修繕 280㎡ |  |  | 上野原市 | [5 empty] | 5
3-A170 | 道路 | 一般 | 甲州市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 下塩後22号線 |  |  |  |  | バイパス 0.31km |  |  | 甲州市 | [5 empty] | 171
3-A171 | 道路 | 一般 | 中央市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 下三条大津線 |  |  |  |  | 橋梁修繕 0.02km |  |  | 中央市 | [5 empty] | 21
3-A172 | 道路 | 一般 | 中央市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 田富西通り線 |  |  |  |  | バイパス 0.38km |  |  | 中央市 | [5 empty] | 275
3-A173 | 道路 | 一般 | 市川三郷町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 矢作上野線 |  |  |  |  | バイパス 0.29km |  |  | 市川三郷町 | [5 empty] | 110
3-A174 | 道路 | 一般 | 早川町 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 角瀬・白糸線 |  |  |  |  | 橋梁修繕 0.05km |  |  | 早川町 | [5 empty] | 30
3-A175 | 道路 | 一般 | 早川町 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 夏秋線 |  |  |  |  | 橋梁修繕 0.01km |  |  | 早川町 | [5 empty] | 10
3-A176 | 道路 | 一般 | 早川町 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 広河原線 |  |  |  |  | 橋梁修繕 0.05km |  |  | 早川町 | [5 empty] | 35
3-A177 | 道路 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 青柳１号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.20km |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 170
3-A178 | 道路 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 青柳長沢線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.50km |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 170
3-A179 | 道路 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 大椚大久保線 |  |  |  |  | バイパス 0.50km |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 500
3-A180 | 道路 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 平林伊奈ヶ湖線 |  |  |  |  | 現道拡幅 1.50km |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 250
3-A183 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 89号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.21km |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 16
3-A185 | 道路 | 一般 | 富士河口湖町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 出口線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.32km |  |  | 富士河口湖町 | [5 empty] | 250
3-A187 | 道路 | 一般 | 身延町 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 下粟倉線 |  |  |  |  | 法面修繕 2,000㎡ |  |  | 身延町 | [5 empty] | 90
3-A189 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 八田２１９号線 |  |  |  |  | バイパス 0.40km |  |  | 南アルプス市 | [5 empty] | 170
3-A190 | 道路 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 若神子・若神子新町１号線 |  |  |  |  | 法面修繕 1,200㎡ |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 87
3-A191 | 道路 | 一般 | 都留市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 都留二中古川渡線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.48km |  |  | 都留市 | [5 empty] | 7
3-A213 | 道路 | 一般 | 中央市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 玉穂下河東町之田線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.34km |  |  | 中央市 | [5 empty] | 210
3-A216 | 道路 | 一般 | 市川三郷町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 山王土地区画整理線 |  |  |  |  | バイパス 0.40km |  |  | 市川三郷町 | [5 empty] | 100
3-A223 | 道路 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 山王土地区画整理線 |  |  |  |  | バイパス 0.35km |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 100
3-A225 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | ４９・５９・６８号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.16km |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 25
3-A226 | 道路 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | ２８３・３１４号線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.08km |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 11
3-A227 | 道路 | 一般 | 富士河口湖町 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道5108号線 |  |  |  |  | 舗装修繕 2.00km |  |  | 富士河口湖町 | [5 empty] | 200
3-A236 | 道路 | 一般 | 丹波山村 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道奥秋松狩２号線 |  |  |  |  | 法面修繕 360㎡ |  |  | 丹波山村 | [5 empty] | 8
3-A237 | 道路 | 一般 | 都留市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道側道古川渡東桂線 |  |  |  |  | 現道拡幅 0.90km |  |  | 都留市 | [5 empty] | 50
3-A240 | 道路 | 一般 | 韮崎市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | (市)穴山3号線外通学路整備 |  |  |  |  | 通学路安全対策 0.05km |  |  | 韮崎市 | [5 empty] | 8
3-A241 | 道路 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | (市)1345号線外通学路整備 |  |  |  |  | 通学路安全対策 1.00km |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 4
3-A242 | 道路 | 一般 | 中央市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | (市)豊富105号線外通学路整備 |  |  |  |  | 通学路安全対策 0.20km |  |  | 中央市 | [5 empty] | 2.4
3-A244 | 道路 | 一般 | 甲斐市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 開発1号線交差点改良事業 |  |  |  |  | 交差点改良 0.25km |  |  | 甲斐市 | [5 empty] | 82
[19 empty] | 小計（道路事業） |  |  | 17641.4
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [6 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | H21 | H22 | H23 | H24 | H25
3-B1 | 下水道 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 整備 |  | 山梨市公共下水道事業 |  |  |  |  | 1250m |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 10
[19 empty] | 合計 |  |  | 10
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [21 empty] | 備考
3-B1 | 市内地方整備事業と一体となって整備を実施し、暮らしやすい生活環境の実現を図る
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [10 empty] | H21 | H22 | H23 | H24 | H25
3-C3 | 施設整備 | 一般 | 甲府市 | 直接 |  | 防災 |  | 防災行政用無線デジタル化事業 |  |  |  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線受発信機・中継塔設置 |  |  | 甲府市 | [5 empty] | 319
3-C4 | 計画・調査 | 一般 | 都留市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 41橋(15m以上)、74橋(15m未満) |  |  | 都留市 | [5 empty] | 34
3-C5 | 計画・調査 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 長期道路網整備計画事業 |  |  |  |  | 長期道路網整備計画書作成 |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 2
3-C6 | 施設整備 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 公共交通（バス） |  | 大型バス駐車場整備事業 |  |  |  |  | 大型バス駐車場整備 １箇所 |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 50
3-C7 | 公共交通 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 公共交通（バス） |  | スクールバス購入事業 |  |  |  |  | スクールバス購入５台 |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 40
3-C8 | 計画・調査 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 観光案内情報提供 |  | 道路等情報発信事業 |  |  |  |  | 文化財、観光・景観パンフレットの作成 |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 6
3-C9 | 施設整備 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 防災 |  | 公共施設耐震補強事業 |  |  |  |  | 防災拠点公共施設（公民館・保育園） |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 150
3-C10 | 施設整備 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 防災 |  | 防災倉庫資機材整備事業 |  |  |  |  | ※１ |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 5
3-C11 | 計画・調査 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 63橋(15m以上)、323橋(15m未満) |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 23
3-C12 | 施設整備 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 景観・修景 |  | 駐車場整備事業 |  |  |  |  | 駐車場（展望広場）Ａ＝3000㎡ |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 40
3-C13 | 計画・調査 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 防災 |  | ハザードマップ整備事業 |  |  |  |  | ハザードマップ作成の調査計画、製本 |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 20
3-C14 | 活動支援 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | ＮＰＯ等活動支援 |  | 道路清掃等ボランティア支援事業 |  |  |  |  | ※２ |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 5
3-C15 | 計画・調査 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | ＧＩＳ整備事業 |  |  |  |  | ＧＩＳ構築 |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 150
3-C16 | 施設整備 | 一般 | 韮崎市 | 直接 |  | 防災 |  | 雨水渠整備事業 |  |  |  |  | 雨水渠設置 Ｌ＝130ｍ |  |  | 韮崎市 | [5 empty] | 30
3-C17 | 計画・調査 | 一般 | 韮崎市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 31橋(15m以上)、94橋(15m未満) |  |  | 韮崎市 | [5 empty] | 46
3-C19 | 計画・調査 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 交通実態調査 |  |  |  |  | 市道６号線他１５路線の交通実態調査 |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 4
3-C20 | 計画・調査 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 観光案内情報提供 |  | 道路等情報発信事業 |  |  |  |  | 観光ロードマップの作成 Ｎ＝5万枚 |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 3
3-C21 | 計画・調査 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 107橋(15m以上)、545橋(15m未満) |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 68
3-C22 | 施設整備 | 一般 | 笛吹市 | 直接 |  | 防災 |  | 冠水対策事業 |  |  |  |  | 3t 排水ポンプ改修 |  |  | 笛吹市 | [5 empty] | 200
3-C26 | 計画・調査 | 一般 | 甲州市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 二之瀬橋外 205橋 |  |  | 甲州市 | [5 empty] | 65
3-C27 | 施設整備 | 一般 | 中央市 | 直接 |  | 景観・修景 |  | 駅前広場整備事業 |  |  |  |  | 車乗降場整備 A=190㎡、その他 |  |  | 中央市 | [5 empty] | 67
3-C30 | 計画・調査 | 一般 | 市川三郷町 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 24橋(15m以上)、93橋(15m未満) |  |  | 市川三郷町 | [5 empty] | 27
3-C32 | 施設整備 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 防災 |  | へリポート整備 |  |  |  |  | ヘリポート ２箇所 |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 50
3-C33 | 施設整備 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 防災 |  | 防災行政無線統合事業 |  |  |  |  | 防災無線通信施設改良 |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 34
3-C34 | 施設整備 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 景観・修景 |  | 街角サイン整備事業 |  |  |  |  | 標識等の整備 |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 25
3-C35 | 施設整備 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 防災 |  | 冠水対策事業 |  |  |  |  | 7.5t 排水ポンプ |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 1000
3-C36 | 活動支援 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 防災 |  | 消防団防災活動支援事業 |  |  |  |  | ※３ |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 4
3-C38 | 施設整備 | 一般 | 富士川町 | 直接 |  | 防災 |  | 防災拠点整備 |  |  |  |  | 防災広場の整備2,500㎡ |  |  | 富士川町 | [5 empty] | 80
3-C39 | 公共交通 | 一般 | 身延町 | 直接 |  | 公共交通（バス） |  | 地域間交通バス購入事業 |  |  |  |  | ﾊﾞｽ購入１台 |  |  | 身延町 | [5 empty] | 13
3-C40 | 活動支援 | 一般 | 身延町 | 直接 |  | 防犯 |  | 防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車購入事業 |  |  |  |  | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車購入１台 |  |  | 身延町 | [5 empty] | 2
3-C41 | 計画・調査 | 一般 | 身延町 | 直接 |  | 観光案内情報提供 |  | 道路等情報発信事業 |  |  |  |  | 観光ロードマップ作成３万部 |  |  | 身延町 | [5 empty] | 3
3-C42 | 活動支援 | 一般 | 身延町 | 直接 |  | 防災 |  | 消防車購入事業 |  |  |  |  | 消防車購入12台 |  |  | 身延町 | [5 empty] | 69
3-C43 | 計画・調査 | 一般 | 南部町 | 直接 |  | 観光案内情報提供 |  | 道路等情報発信事業 |  |  |  |  | 観光ロードマップ作成・配付（15,000部） |  |  | 南部町 | [5 empty] | 2
3-C45 | 施設整備 | 一般 | 南部町 | 直接 |  | 道の駅 | 道の駅 | 道の駅整備事業 |  |  |  |  | ※４ |  |  | 南部町 | [5 empty] | 200
3-C47 | 計画・調査 | 一般 | 道志村 | 直接 |  | 観光案内情報提供 |  | 道路等情報発信事業 |  |  |  |  | 観光ロードマップ作成 |  |  | 道志村 | [5 empty] | 3
3-C48 | 計画・調査 | 一般 | 西桂町 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 尾尻橋外 14橋 |  |  | 西桂町 | [5 empty] | 4
3-C49 | 計画・調査 | 一般 | 忍野村 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 10橋(15m以上)、46橋(15m未満) |  |  | 忍野村 | [5 empty] | 7
3-C50 | 計画・調査 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 観光案内情報提供 |  | 道路等情報発信事業 |  |  |  |  | 観光ロードマップ作成・配付 |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 2
3-C52 | 計画・調査 | 一般 | 小菅村 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 余沢橋外 26橋 |  |  | 小菅村 | [5 empty] | 3
3-C56 | 計画・調査 | 一般 | 大月市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 塩瀬大橋外221橋 |  |  | 大月市 | [5 empty] | 31
3-C59 | 計画・調査 | 一般 | 甲斐市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 31橋(15m以上)、116橋(15m未満) |  |  | 甲斐市 | [5 empty] | 39
3-C64 | 計画・調査 | 一般 | 富士吉田市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 33橋（15m以上）、131橋（15m未満） |  |  | 富士吉田市 | [5 empty] | 26
3-C65 | 計画・調査 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 防災 |  | 消防自動車購入事業 |  |  |  |  | 消防車購入 |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 200
3-C66 | 計画・調査 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 防災 |  | 冠水対策事業 |  |  |  |  | 沈砂地設置工 |  |  | 南アルプス市 | [5 empty] | 25
3-C67 | 計画・調査 | 一般 | 北杜市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 道路整備計画 |  |  |  |  | 道路網整備検討 |  |  | 北杜市 | [5 empty] | 3
3-C68 | 計画・調査 | 一般 | 身延町 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 87橋（15m以上）、48橋（15m未満） |  |  | 身延町 | [5 empty] | 21
3-C69 | 計画・調査 | 一般 | 道志村 | 直接 |  | 道の駅 |  | 道の駅整備事業 |  |  |  |  | 駐車場増設 |  |  | 道志村 | [5 empty] | 12
3-C70 | 計画・調査 | 一般 | 鳴沢村 | 直接 |  | 道の駅 |  | 道の駅整備事業(駐車場改修） |  |  |  |  | 駐車場増設 |  |  | 鳴沢村 | [5 empty] | 12
3-C72 | 計画・調査 | 一般 | 丹波山村 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 7橋（15m以上）、3橋（15m未満） |  |  | 丹波山村 | [5 empty] | 3
3-C73 | 計画・調査 | 一般 | 甲斐市 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 道路整備計画策定 |  |  |  |  | 道路網整備検討 |  |  | 甲斐市 | [5 empty] | 13
3-C74 | 景観・修景 | 一般 | 山梨市 | 直接 |  | 景観・修景 |  | 案内標識板補修工事 |  |  |  |  | 案内看板等の補修 |  |  | 山梨市 | [5 empty] | 15
3-C75 | 計画・調査 | 一般 | 南部町 | 直接 |  | 防災 |  | 消防車購入事業 |  |  |  |  | 消防車 5台 |  |  | 南部町 | [5 empty] | 85
3-C76 | 計画・調査 | 一般 | 昭和町 | 直接 |  | 計画・調査 |  | 橋梁長寿命化修繕計画 |  |  |  |  | 3橋(15m以上)、75橋(15m未満) |  |  | 昭和町 | [5 empty] | 5
[19 empty] | 合計 |  |  | 3345
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [21 empty] | 備考
3-C3 | 現行の有線回線を無線（デジタル送受信）に整備することにより、情報線の寸断を防止し、双方向通信による情報収集も可能となるため、防災、被災情報や災害時の道路、交通情報を地域住民に対し、即時的、安定的に供給できる
3-C4 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C5 | 道路交通の骨格を形成する幹線道路の役割分担やネットワークの形成及び地域内道路、生活道路の整備方針等に関する計画を策定し安全安心の生活を創造する。
3-C6 | 大型バス駐車場と導入路を整備し、路上に駐車する大型観光バス等を排除することにより道路交通の円滑化が図られる。
3-C7 | 児童生徒の通学時の安全性を向上・確保することを目的に、シートベルト装着可能な子供用座席型の車輌を導入し高機能化を図る。
3-C8 | 市内観光に寄与するパンフレットを作成し、官民の観光資源等と文化財をロードマップとして整備することにより、道路利用者の利便性向上を図る。
3-C9 | 災害時緊急輸送路及び市内避難経路となる道路沿いにある公共施設について、耐震診断及び耐震補強工事を実施し倒壊等による道路の閉塞被害を未然に防ぐことにより通行者の安全性の向上を図る。
3-C10 | 防災庫をを有しない４地区において、年次計画により年に１箇所づつ、災害時における道路応急補修資機材を備蓄することにより、最低限の交通の確保、被害の拡大を防止を図る。
3-C11 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C12 | 市内主要道路改築に伴いドライバーの休憩所となる展望広場を設置し道路利用の促進と利便性の向上を図る。
3-C13 | 市内防災マップを作成し避難経路を周知することにより、安心安全な生活を向上させる
3-C14 | ボランティア等に、ほうき・スコップなどの清掃用具及びバリケード・蛍光ジャンパーなどの安全資材の購入支援することにより、協働による快適な道路環境を確保する。
3-C15 | ＧＩＳの導入により、ライフラインと一体的な道路台帳を整備することにより、災害復旧の迅速な対応が期待できる。
3-C16 | 雨水渠を整備し河川に放流することにより、穂坂９７号線及びその周辺の雨水を効率良く排除でき、下流地域の災害等の未然防止の役割を果たす。
3-C17 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C19 | 橋梁長寿命化修繕計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として交通量等の実態調査（市道６号線他１５路線）を行う。
3-C20 | 観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。
3-C21 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C22 | 台風、ゲリラ豪雨時に起こる道路冠水や家屋の浸水などの被害を防ぎ道路利用者等の安全を確保する
3-C26 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C27 | 市道田富2029号線(3-A75)改築と併せ、ＪＲ東花輪駅前の一体的整備の実施により利用者の利便性の向上を図る。
3-C30 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C32 | 災害時に道路が寸断された際に、孤立した集落との代替の交通手段の確保する。
3-C33 | 町の合併時に２町の防災無線を統合し、災害時の道路災害状況等を新町全域に情報提供する。
3-C34 | ２町の合併に伴い道路案内標識等の表示内容を改善することにより道路利用者の利便性を図る。
3-C35 | 台風、ゲリラ豪雨時に起こる道路冠水や家屋の浸水などの被害を防ぎ道路利用者等の安全を確保する
3-C36 | 道路等の被災時に作業協力する消防団員の作業環境の向上と安全確保。
3-C38 | 道路の隣接地を防災広場として整備し、山間集落の避難場所の確保すると共に、通常時には町営バスの旋回場所として利用し地域住民の安心、安全、利便性を図る
3-C39 | 学校の統廃合における児童生徒の通学の安全確保及び、過疎化した地域間交通の利便性を図る。
3-C40 | 児童生徒の通学時の安全性を向上・確保するため、急勾配の道路や、降雪時の走行も可能となるよう四輪駆動のパトロール車を導入し高機能化を図る。
3-C41 | 観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。
3-C42 | 異常気象時における地域の道路パトロールや、道路冠水等の排水を行うなどの道路災害復旧活動を迅速に行うことを目的に、２０年以上使用し老朽・機能低下の著しい車輌について高機能化を図る
3-C43 | 中部横断自動車道の開通や周辺整備により、新たな県内外の集客が見込めるため、観光ロードマップを作成し地元の紹介を幅広く効果的に行う等道路利用者の利便性向上を図る。
3-C45 | 中部横断自動車道の開通にあわせ、道路利用者の新たな「道の駅」の整備がインター付近に計画されているため、当施設用に水源の確保等を図り、道の駅の新築を効率的に行う。
3-C47 | 観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。
3-C48 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C49 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C50 | 観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。
3-C52 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C56 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C59 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C64 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C65 | 異常気象時における地域の道路パトロールや、道路冠水等の排水を行うなどの道路災害復旧活動を迅速に行うことを目的に、老朽・機能低下の著しい車輌について高機能化を図る
3-C66 | 台風、ゲリラ豪雨時に起こる道路冠水や家屋の浸水などの被害を防ぎ道路利用者等の安全を確保する
3-C67 | 今後の交通環境の変化を踏まえつつ基幹的な交通体系の形成に取り組み、広域交通ネットワークから市内へのアクセス性を向上するため市内に誘導する道路網整備計画を策定する。
3-C68 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C69 | 道の駅の駐車場を増設することによって、道路利用の促進と利便性の向上を図る。
3-C70 | 道の駅の駐車場を増設することによって、道路利用の促進と利便性の向上を図る。
3-C72 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
3-C73 | 今後の交通環境の変化を踏まえつつ基幹的な交通体系の形成に取り組み、広域交通ネットワークから市内へのアクセス性を向上するため市内に誘導する道路網整備計画を策定する。
3-C74 | 市町村合併に伴い地域名等変更の対応がされていない箇所や案内看板を補完し、地域内交通の分散や沿道地域及び観光車両や地域外の道路利用者の利便性を向上し、地域交通環境の改善を図るものである。
3-C75 | 災害復旧活動の時間短縮が図られる道路整備と一体的に実施することにより、異常気象時における地域の道路パトロール範囲や消火活動範囲が改善され、道路冠水時等の排水対策のほか、車輌の高機能化を図ることで、地域の安心安全な住民サービスの向上に寄与する。
3-C76 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
・市町村道のバイパス整備や現道拡幅等を行った結果、道路利用者の利便性が向上した。
Ⅰ定量的指標に関連する | [5 empty] | ・歩道整備を行うことにより、地域住民や観光客など歩行者の安全性が向上した。
交付対象事業の効果の発現状況
指標①（道路の利用増加人数）
[6 empty] | 最終目標値 |  | 13,178人／日
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [10 empty] | 目標値と実績値 |  | 施工中の路線についても部分供用し、道路利用者を増加することができたため。
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  | 16,671人／日
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
今後の方針として、未着手の箇所については、早期に事業着手できるよう検討・調整を進め、事業継続中の箇所は早期供用できるよう事業進捗を図る。
Note on H292: 中間評価の場合は「最終」を「中間」に置き換えること。

## 参考図面（A）
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 参考図面（A）
計画の名称 | ３．生活者の視点に立った暮らしやすい生活環境の創造 | 交付団体 | 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
計画の期間 | 平成２１年度～平成２５年度（５年間）
（参考様式8-1）
凡 例
高速道路
国道
主要地方道
県道
ＪＲ
私鉄
市町村境
北杜市
山梨市
丹波山村
小菅村
上野原市
大月市
都留市
道志村
山中湖村
忍野村
富士吉田市
鳴沢村
富士河口湖町
笛吹市
中央市
市川三郷町
身延町
南部町
早川町
富士川町
南アルプス市
昭和町
甲府市
甲斐市
韮崎市
甲州市
西桂町
中央自動車道
身延線
小海線
中央本線
富士急行
東富士五湖道路
富士スバルライン
雁坂トンネル
3-A11
橋梁改築
3-A12
バイパス
3-A13
バイパス
3-A19
現道拡幅
3-A111
排水設設置工
3-A112
舗装修繕
3-A113
舗装修繕
3-A122
舗装修繕
3-A117
歩道整備
3-A120
現道拡幅
3-A101
落橋防止
3-A104
舗装修繕
3-A106
現道拡幅
3-A109
排水設設置工
3-A110
排水設設置工
3-A95
バイパス
3-A97
現道拡幅
3-A98
舗装修繕
3-A99
落橋防止
3-A100
落橋防止
3-A85
舗装修繕
3-A86
現道拡幅
3-A89
バイパス
3-A78
バイパス
3-A80
バイパス
3-A63
現道拡幅
3-A75
現道拡幅
3-A66
バイパス
3-A51
バイパス
3-A52
現道拡幅
3-A56
舗装修繕
3-A57
現道拡幅
3-A58
歩道整備
3-A41
現道拡幅
3-A43
災害防除
3-A44
歩道整備
3-A45
現道拡幅
3-A48
現道拡幅
3-A31
バイパス
3-A32
バイパス
3-A123
バイパス
3-A37
歩道設置
橋梁補修
3-A25
バイパス
3-A26
橋梁改築
3-A27
現道拡幅
3-A28
歩道拡幅
3-A29
橋耐震補強
3-A30
バイパス
3-A1
歩道橋新設
3-A2
歩道整備
3-A8
現道拡幅
3-A6
現道拡幅
3-A7
自転車走行環境整備
3-A5
歩道整備
3-A9
現道拡幅
3-A108
現道拡幅
3-A62
エレベータ設置
3-A4
現道拡幅
3-A127
修 繕
3-A126
修 繕
バイパス
3-A38
3-A39
3-A125
現道拡幅
3-A129
現道拡幅
3-A130
バイパス
現道拡幅
3-A131
現道拡幅
3-A132
3-A133
現道拡幅
現道拡幅
3-A134
3-A150
現道拡幅
3-A158
歩道設置
3-A33
歩道整備
3-A154
現道拡幅
3-A137舗装修繕
3-A138現道拡幅
3-A140舗装修繕
3-A142舗装修繕
3-A144舗装修繕
3-A145舗装修繕
3-A146舗装修繕
3-A147舗装修繕
3-A148舗装修繕
3-A149舗装修繕
3-A155
現道拡幅
3-A157
現道拡幅
3-A156
現道拡幅
3-A162
バイパス
3-A161
現道拡幅
3-A160
現道拡幅
3-A167
法面修繕
3-A165
法面修繕
3-A164
舗装修繕
3-A163
現道拡幅
3-A169
法面修繕
3-A135
現道拡幅
3-A170
バイパス
3-A171
舗装修繕
3-A172
バイパス
3-A173
バイパス
3-A174
橋梁修繕
3-A175
橋梁修繕
3-A176
橋梁修繕
3-A178
現道拡幅
3-A180
現道拡幅
3-A183
現道拡幅
3-A185
現道拡幅
3-A76
現道拡幅
3-A83
舗装修繕
3-A177
現道拡幅
3-A107
現道拡幅
3-A105
歩道設置
3-A178
現道拡幅
3-A179
バイパス
3-A187
法面修繕
3-A189
バイパス
災害防除
3-A190
3-A191
現道拡幅
3-A227
舗装修繕
3-A225,226
現道拡幅
3-A213 現道拡幅
3-A216 バイパス
3-A223 バイパス
3-A236
災害防除
3-A237
現道拡幅
3-A241
通学路対策
3-A242
通学路対策
3-A240
通学路対策

## 参考図面（B・C）
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 参考図面（B,C）
計画の名称 | ３．生活者の視点に立った暮らしやすい生活環境の創造 | 交付団体 | 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
計画の期間 | 平成２１年度～平成２５年度（５年間）
（参考様式8-2）
凡 例
高速道路
国道
主要地方道
県道
ＪＲ
私鉄
市町村境
北杜市
山梨市
丹波山村
小菅村
上野原市
大月市
都留市
道志村
山中湖村
忍野村
富士吉田市
鳴沢村
富士河口湖町
笛吹市
中央市
市川三郷町
身延町
南部町
早川町
旧鰍沢町
旧増穂町
南アルプス市
昭和町
甲府市
甲斐市
韮崎市
甲州市
西桂町
中央自動車道
身延線
小海線
中央本線
富士急行
東富士五湖道路
富士スバルライン
雁坂トンネル
3-C32
防 災
3-C35
防 災
3-C22
防 災
3-C38
防 災
甲府市内
山梨市内
笛吹市内
市川三郷町内
韮崎市内
都留市内
道志村内
3-C3
防災
上野原市内
小菅村内
3-C52
計画･調査
甲州市内
3-C26
計画･調査
3-C30
計画･調査
3-C21
計画･調査
鳴沢村内
3-C50
観光案内情報提供
3-C47
観光案内情報提供
3-C4
計画･調査
忍野村内
3-C49
計画･調査
西桂町内
富士川町内
身延町内
3-C33
防災
3-C34
景観･修景
3-C36
防災
3-C39
公共交通(バス)
3-C40
防犯
3-C41
観光案内情報提供
3-C42
防災
南部町内
3-C43
観光案内情報提供
3-C45
道の駅
3-C27
景観･修景
北杜市内
3-C19
計画･調査
3-C20
観光案内情報提供
3-C5
計画･調査
3-C6
公共交通(バス)
3-C7
公共交通(バス)
3-C8
観光案内情報提供
3-C9
防災
3-C10
防災
3-C11
計画･調査
3-C12
景観･修景
3-C13
防災
3-C14
ＮＰＯ等活動支援
3-C15
計画･調査
3-C16
防 災
3-B1
下水道整備事業
3-C17
計画･調査
南アルプス市内
3-C48
計画･調査
3-C23
計画･調査
3-C53
防災
中央市内
3-C59
計画･調査
3-C56
計画･調査
甲斐市内
大月市内
富士吉田市内
3-C64
計画･調査
3-C65
防災
3-C66
防災
3-C67
計画・調査
3-C68
計画･調査
3-C69
道の駅
道の駅
3-C70
富士河口湖町内
丹波山村内
3-C72
計画･調査
3-C73
計画･調査
山中湖村内
昭和町内
計画･調査
3-C76
防災
3-C75
3-C74
景観・修景